## Giro di Pasta Tasks v1.2
Prioritaet | Kategorie | Aufgabe | Beschreibung / Ziel | Status | Stand / Hinweis
1 | UX | Privacy Screen beim Handy-Handover | Rezept erst nach Uebergabe sichtbar machen | Erledigt | Reveal-Screen aktiv im Modus Mit Raten.
2 | UX | Cooking Screen bereinigen | Titel, Schritte, Score, Skip, Schwierigkeit und Tipp sauber darstellen | Erledigt | Timer-UI entfernt, Kochscreen bleibt praktisch.
3 | UX | Spielmodus Mit Raten | Verdeckte Rezeptplanung und Wettbewerb aktiv halten | Erledigt | Summary versteckt Rezeptnamen, Reveal und Score aktiv.
4 | UX | Spielmodus Ohne Raten | Offene Planung ohne Wettbewerb | Erledigt | Rezeptplan sichtbar und editierbar, Score komplett aus.
5 | UX | Big Tap Targets | Alle kritischen Buttons mobil gut treffbar machen | Teilweise | Spielkritische Buttons gross, nicht alle Randaktionen bereits vereinheitlicht.
6 | UX | Kompakte Score-Anzeige | Punktestand sichtbar halten ohne den Kochscreen zu ueberladen | Erledigt | Aufklappbare Ranglistenansicht im Hauptspiel vorhanden.
7 | Feedback | Haptik fuer Schluesselaktionen | Kurzes Vibrationsfeedback bei wichtigen Buttons | Erledigt | Neu, Reveal, Skip und Bestaetigen nutzen navigator.vibrate mit Fallback.
8 | Feedback | Timer-Sound / Timer-Vibration / Timer-HUD | Fruehere Countdown-Features | Aus Scope | Der Timer wurde bewusst aus dem Produkt entfernt.
9 | Stabilitaet | Autosave implementieren | Spielstaende automatisch speichern | Erledigt | Speicherung erfolgt ueber upsertCurrentGame in localStorage.
10 | Datenstruktur | Rezept-Datenmodell strukturieren | Zutaten, IDs, Guides und Bilder konsistenter zusammenfuehren | Teilweise | Runtime-Daten liegen noch in app.js und recipes.json verteilt.
11 | Datenstruktur | IndexedDB statt localStorage | Robustere Speicherung | Offen | Persistenz laeuft weiterhin ausschliesslich ueber localStorage.
12 | PWA | Service Worker | Offlinefaehigkeit der App | Erledigt | service-worker.js ist aktiv und versioniert.
13 | PWA | App Shell Caching | Schneller App-Start und Fallbacks | Erledigt | index.html, app.js, Manifest, Icon und Bilder werden gecacht.
14 | Feature | QR Spectator Mode | Read-only Zuschaueransicht ueber QR | Erledigt | Watch-Link und QR-Modal sind produktiv.
15 | Feature | Spectator mode-aware UI | Anzeige an Mit Raten / Ohne Raten anpassen | Erledigt | Mit Raten zeigt Scores und alle Rezepte, Ohne Raten nur gespielte Rezepte.
16 | Planung | Einkaufsliste generieren | Zutaten automatisch aggregieren | Erledigt | Nicht-Joker-Runden werden fuer die Einkaufsliste zusammengefasst.
17 | Integration | Bring-friendly Export | Einkaufsliste besser fuer Bring nutzbar machen | Teilweise | Clipboard-Export ist da, kein Bring-spezifisches Format.
18 | Integration | Web Share API | Liste nativ ueber das Betriebssystem teilen | Offen | navigator.share ist noch nicht eingebunden.
19 | Integration | Apple Erinnerungen Export | iOS-kompatiblen Listenfluss anbieten | Teilweise | Aktuell wird Erinnerungen-kompatibler Text kopiert.
20 | Gameplay | Rezeptplanung offen editieren | Rezepte entfernen und passende Zusatzrezepte bestaetigen | Erledigt | Nur im Modus Ohne Raten sichtbar und nutzbar.
21 | Gameplay | Zusatzpunkt bestes Gericht | Optionaler Bonuspunkt pro Runde | Offen | Keine UI und keine State-Logik vorhanden.
22 | Gameplay | Rezepte nach Spiel bereitstellen | Saubere Nach-Spiel-Uebersicht aller gekochten Gerichte | Teilweise | Offener Modus zeigt Abschlussliste, dediziertes Recap fehlt noch.
23 | Content | Rezeptkatalog V2.0 synchronisieren | Aktive Rezepte auf neuen Dokumentenstand bringen | Erledigt | Pesto, Dessert-Rezepte und Crema di zucca sind entfernt.
24 | Rezepte | Puttanesca pruefen | Fachliche Pruefung dokumentieren | Erledigt | Review-Notiz vorhanden; Rezept selbst bewusst noch nicht umgeschrieben.
25 | Rezepte | Amatriciana Zwiebel klaeren | Aromaten-Frage fachlich final entscheiden | Teilweise | In RECIPE_REVIEW_NOTES dokumentiert, noch nicht final entschieden.
26 | Rezepte | Pasta all'Assassina validieren | Fachliche Beschreibung final absichern | Teilweise | Review vorhanden, Endentscheidung noch offen.
27 | Content | Rezeptbilder Hook | Bild-Slot unter dem Titel und externe Assets nutzen | Teilweise | Hook aktiv, 16 Bilder vorhanden; Generierung bleibt extern.
28 | Produkt | Asia Edition Konzept | Alternative Rezeptbibliothek | Verschoben | Aktuell nicht im Fokus der App-Umsetzung.
29 | Business | Zutatenpartner / Rabatt / Commission | Partner- und Erlosmodell bewerten | Extern | Kein Code-Thema, bleibt ausserhalb des Produktkerns.